안전보건 목표 및 추진계획서

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 사업장명: | 작성일: 년 월 일 |
| --- | --- |
| 적용 연도: 년 | 문서번호: |

전사 목표

| 목표·세부 추진계획 | 추진일정 | 성과지표 | 담당부서 | 예산 (만원) | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안전보건 교육 실시 (신규·정기) | 연 2회 (3월·9월) | 이수율 100% | 안전관리팀 | 500 |  |
| 위험성평가 연 1회 실시 | 2월 | 완료 100% | 각 부서장 | 200 |  |
| 추락·낙하 예방 설비 점검 | 분기 1회 | 점검 완료율 100% | 시설팀 | 300 |  |
| 화학물질 취급 관리 개선 | 상반기 | 누출 0건 | 환경안전팀 | 150 |  |
| 소방 훈련 및 비상대피 실시 | 연 2회 | 참여율 95% 이상 | 총무팀 | 100 |  |
| 작업환경측정 실시 | 연 2회 | 기준치 이하 유지 | 안전관리팀 | 400 |  |
| 안전보호구 지급 및 관리 | 연간 | 지급률 100% | 구매팀 | 250 |  |
| 협력업체 안전 교육 | 분기 1회 | 참여율 90% 이상 | 안전관리팀 | 80 |  |
| 사고 원인 분석 및 재발방지 | 사고 발생 시 | 재발 0건 | 각 부서장 | 50 |  |
| 안전문화 캠페인 실시 | 연 4회 | 인지도 향상 | 인사팀 | 120 |  |

※ 행이 부족할 경우 추가하십시오.